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Lista lucrărilor  propuse pentru execuţie în 2012,2013
din sursa de finanţare credite










(fără TVA)

	Nr. 

crt.
	Denumire lucrare
	Valoare de executat  

( lei)
	Din care: valoare executată  şi neachitată

în 2011-2012 SP+AB ( lei)
	Din care: valoare executatbila in prima luna dupa creditare -2012  ( lei)
	Din care: valoare executatbila in urmatoarele 7-9 luni dupa creditare 2012  ( lei)

	1
	Înlocuire combustibil de rezerva păcură cu CLU pt. CET Centru Timişoara
	  850400
	0
	0
	850.400

	2. 
	Retehnologizarea staţiei de tratare a apei din CET Centru Timişoara din care:
	4305500
	0
	0
	0

	
	S.C. Tractebel S.A. fact. 20100000449/17.08.2011
	0.0000
	46720
	0
	0

	3.
	Depozit zgură şi cenuşă Utvin, supraânălţare diguri, compartimentele 2 şi 3 din care:
	2369900
	0
	0
	0

	
	S.C. Energomontaj S.A. fact.6372207/31.10.2011
	0
	451232
	0
	0

	
	S.C. Energomontaj S.A. fact.6372207/31.10.2011
	0
	818444
	0
	0

	4.
	Reţele termice primare şi:
	12000000
	0
	500000
	11.440000

	4.1
	Logstor  - achizitie teava
	0
	173954
	0
	0

	4.2
	Superconstruct – refaceri-
	0
	253513
	0
	0

	4.3
	NIMB – refaceri-
	0
	90204
	0
	0

	4.4
	Retehnologizare retea termica primara Dn 600  str. Izlaz- tronson 1
	
	
	
	7.440.000

	4.5
	Retehnologizare retea termica primara Dn 600  str. Izlaz- tronson 2
	
	
	
	4.000.000

	5.
	Reţele termice primare 

Datorii A.B.L.
	0
	1547878
	0
	0

	6.
	Reţele termice secundare :
	12599200
	0
	0
	10.500.000

	6.1
	S.C. Alfa Laval -schimbatoare de caldura-  fact.4773/03.10.2011
	0
	96360
	0
	0

	6.2
	S.C. Nimb – refaceri- fact. 2011133/18.11.2011
	0
	42786
	0
	0

	6.3
	S.C. Cruzeiros– refaceri-  fact. 256/29.12.2011
	0
	87084
	0
	0

	6.4
	Superconstruct– refaceri-
	0
	44090
	0
	0

	6.5
	NImb– refaceri-
	0
	68235
	0
	0

	6.6
	Retehnologizare retele termice secundare  47 lucrari
	
	
	
	

	6.6.1
	 - Achizitie teava
	
	
	
	5.000.000

	6.6.2
	 - Refacere trama stradala
	
	
	
	5.500.000

	7.
	Reţele termice secundare 

Datorii A.B.L.
	0
	242448
	0
	0

	8.
	Transformarea CT în PT
	2909790
	0
	0
	2909790

	8.1
	Racord primar CT Sorin Titel
	
	
	
	

	8.2
	Retea comuna CT Corbului, CT Giurgiului,CT Porumbescu, tronson 1
	
	
	
	

	8.3
	Racord primar  CT Colegiu Banatean
	
	
	
	

	8.4
	Retea comuna CT Corbului, CT Giurgiului,CT Porumbescu, tronson 2 ,
	
	
	
	

	8.5
	Racord primar  CT Corbului
	
	
	
	

	8.6
	Retea comuna CT Giurgiului,CT Porumbescu, tronson 3
	
	
	
	

	8.7
	Racord primar  CT Giurgiu
	
	
	
	

	8.8
	Racord primar  CT Porumbescu
	
	
	
	

	8.9
	Racord primar CT Diana
	
	
	
	

	9.
	Lucrari de executie cupla longitud. in vederea imbunatatirii schemei actuale de protectie si automatizare a statiei electrice de racord adânc 110/6 KV din care:
	386656
	0
	0
	0

	
	S.C. Elctroechipament fact.3002760/26.09.2011
	0
	31697
	0
	0

	
	S.C. Elctroechipament fact.3002817/14.10.2011
	0
	145505
	0
	0

	
	S.C. Elctroechipament fact.3002862/31.10.2011
	0
	49682
	0
	0

	10.
	Retehnologizare canal de gaze CET Sud
	3000000
	0
	0
	3.000.000

	11.
	Aducere teren la starea naturală – demolare turn răcire
	890497
	0
	84651
	805846

	12.
	Modernizare CT Buziaş 
	0
	0
	0
	0

	
	Datorii A.B.L.
	0
	389848
	0
	0

	13.
	Modernizare CT Dunărea
	0
	0
	0
	0

	
	Datorii A.B.L.
	0
	337575
	0
	0

	
	TOTAL
	39311943
	4917255
	584651
	29.506.036







 lei

lei

lei 

lei

Facturi achitabile imediat



   -   4.917.255 lei

Lucrari finalizabile 2012 poz.1,4.4,6.6.1,6.6.2,8,10,11 total  - 18.090687 lei 



        2013 poz. 4.5, 6.6.1,6.6.2 

-  12.000.000 lei

Inginer şef mentenanţă dezvoltare




Şef serviciu investiţii

Ing. Popa Dorin





Ing. Andra Sergiu
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