PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru realizarea investitiei:
Reabilitare termica imobil Calea Martirilor 1989, nr.  60


Valoare totala investitie conf. deviz general 
	Valoare totala investitie inclusiv TVA
	1321752 Lei
	297023 Euro

	din care C+M
	1149564 Lei
	258329 Euro



Surse de finantare:
	Uniunea Europeana 60 %:
	793.051
	mii lei

	Finantare din Bugetul local  al Municipiului Timisoara 20 %:
	264.350
	mii lei

	Asociatia de proprietari 20 %:
	264.350
	mii lei



Durata investitiei: 3 luni
Capacitati fizice
	 80 apartamente; 
	Au=5048 mp
	 Economie la incalzire dupa reabilitare: 60 %
Indici ai investitiei
	Cost reabilitare/mp Arie utila fara TVA
	211 Lei
	47.5 Euro

	Cost reabilitare/mp Arie utila cu TVA
	262 Lei
	58.8 Euro



Date tehnico-economice:
	Anul construirii
	-

	Perioada de proiectare
	-

	Tipul proiectului 
	pereti structurali din beton armat monolit 

	Regimul de inaltime
	S+P+10

	Aria construita zona locuinte[m2]
	650

	Aria desfasurata construita cu destinatie locuinte[m2]
	6500

	Aria utila locuinte [m2]
	5048

	Nr. total apartamente :
	80

	din care:                                     1 camera
	-

	2 camere
	40

	3 camere
	40

	4 camere
	-

	Spatii cu alta destinatie (la parter/mezanin, dupa caz)
	SPATII COMERCIALE PARTER

	Numar si tip tronsoane (de capat, de mijloc):
	2 SCARI





	Nr
	Lucrari de interventie prevazute in OG 63/2012
	 
	 
	 
	 
	Cost  [lei]

	1
	Izolarea termica a peretilor exteriori
	 
	 
	 
	 
	561658.24

	2
	Inlocuirea tamplariei existente neperformante cu tamplarie performanta energetic
	 
	 
	56022.12

	3
	Inchiderea balcoanelor/logiilor
	 
	 
	 
	 
	106596

	4
	Termoizolarea planseului terasa cu 12 cm polistiren expandat si  si hidroizolarea acestuia cu membrane bituminoase
	120780

	5
	Demontarea si remontarea instalatiilor si echipamantelor de pa fatada
	 
	 
	 
	1800

	6
	Lucrari de reparatii
	 
	 
	 
	 
	23100

	7
	Lucrari de montare robinete cu cap termostatat
	 
	 
	 
	 
	34500

	TOTAL
	904456





	Nr crt
	DENUMIREA CAPITOLELOR DE CHELTUIELI
	 
	 
	4.450
	
	 

	
	
	Valoare(fara TVA)
	TVA
	Valoare(inclusiv TVA)

	
	
	Mii lei
	Mii euro
	Mii lei
	Mii lei
	Mii euro

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	CAPITOLUL 1-CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Obtinerea terenului
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Amenajarea terenului
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: Amenajare spatii verzi
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 1
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITOLUL 2 -CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Racorduri utilitati
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 2
	 
	 
	 
	 
	 

	CAPITOLUL 3 -CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Studii de teren 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	3.2
	Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii
	1.500
	0.337
	0.360
	1.860
	0.418

	3.3
	Proiectare 
	27.134
	6.097
	6.512
	33.646
	7.561

	3.4
	Organizarea procedurilor de achizitie
	1.000
	0.225
	0.240
	1.240
	0.279

	3.5
	Consultanta 
	0.814
	0.183
	0.195
	1.009
	0.227

	3.6
	Asistenta tehnica 
	13.567
	3.049
	3.256
	16.823
	3.780

	TOTAL CAPITOLUL 3
	44.015
	9.891
	10.563
	54.578
	12.265

	CAPITOLUL 4 -Cheltuieli pentru investitia de baza
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Construcţii şi instalaţii
	904.456
	203.249
	217.070
	1121.526
	252.028

	4.2
	Montaj utilaje tehnologice
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	 
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.4
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	4.5
	Dotări
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6
	Active necorporale
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 4
	904.456
	203.249
	217.070
	1121.526
	252.028

	CAPITOLUL 5 -Alte cheltuieli
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Organizare de şantier 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	5.1.1. Lucrări de construcţii
	22.611
	5.081
	5.427
	28.038
	6.301

	 
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute 10 %
	94.847
	21.314
	22.763
	117.610
	26.429

	TOTAL CAPITOLUL 5
	117.458
	26.395
	28.190
	145.649
	32.730

	CAPITOLUL 6 -Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Probe tehnologice şi teste
	 
	 
	 
	 
	 

	TOTAL CAPITOLUL 6
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000

	TOTAL GENERAL
	1065.929
	239.535
	255.823
	1321.752
	297.023

	Din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
	927.068
	208.330
	222.496
	1149.564
	258.329




