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REFERAT
Conform Studiului de Fezabilitate ”Reamenajarea Grădinii Zoologice” aprobat prin H.C.L. nr. 33/2004, la sfârşitul anului 2005 şi în acest an, au fost organizate mai multe licitaţii publice deschise, în urma cărora au fost încheiate contractele de execuţie de lucrări. 
În tabelul următor este prezentată valoarea de contract şi propunerile de rectificare pentru lucrările enumerate mai jos:

	67.02.06 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement
	Buget

Alocat + Valoare de Contract
2.800.000
	Propuneri rectificare
	TOTAL



	Reamenajarea Grădinii Zoologice – H.C.L. 33/20.07.2004
	
	
	

	Rectificarea nr. 1

A. Lucrări în continuare
	
	
	

	Instalaţii electrice
	174.417
	21.560,62
	195.977,62

	Reţea apă-canal + Cheson
	506.853,66
	215.509,07
	722.362,73

	Dirigenţie de şantier 1
	9.621,15
	
	9.621,15

	Total 1
	690.891,81
	
	927.961,5

	B. Lucrări noi - 2006

	Regularizare canal-podeţ
Sistematizare verticală incintă
Lucrări alei-parcaje
	842.928,9
	
	842.928,9

	Construcţie Adăpost pentru Urşi
	1.702.161,4
	
	1.702.161,4

	Dirigenţie de şantier 2
	13.744,5
	
	13.744,5

	Proiectare partea de nord
	65.000
	
	65.000

	I.G.S.I.G
	35.540,89
	
	35.540,89

	Total 2
	2.659.375,69
	
	2.659.375,69

	TOTAL
	
	
	3.587.337,19


În cele ce urmează sunt prezentate explicaţiile tehnice necesare pentru rectificarea bugetului alocat pentru lucrări de investiţii la grădina zoologică.
Cheson - staţie de pompare

În zona Pădurea Verde, este capăt de reţea pentru colectoare apelor menajeră, cotele din reţeaua existentă nu permit colectarea acestor ape uzate din grădina zoologică, fiind necesară astfel, execuţia unei staţii de pompare care să ridice apele colectate din reţeaua de canalizare în grădina zoologică la nivelul reţelei Aquatim-ului.
Totodată sa ţinut cont şi de o eventuală extindere a reţelei atât de apă cât şi de canalizare, spre partea de nord, impunând cote negative mai mari a radierului sistemului de canalizare. 
Foraj suplimentar

     Pentru a avea posibilitatea unei surse alternative de alimentare cu apă a fost necesar forarea unui puţ de mare adâncime cu staţie de pompare(foraj, pompă, alimentare cu energie electrică, clădire). 
Apa din această sursă va avea o destinaţie multiplă:

· pentru umplerea iazurilor şi a bazinelor din habitatele animalelor;

· pentru igienizarea spaţiilor interioare ale animalelor ţinute în captivitate, asigurându-se astfel condiţii de bunăstare cât mai apropiate de mediul lor natural;

· pentru irigarea spaţiilor verzi.
Această sursă va asigura cantitatea de apă necesară pentru cele enumerate mai sus la un cost mai redus decât apa furnizată de operator şi reprezintă o sursă sigură şi necondiţionată de care dispunem în orice moment.

Vane la legătură

Şanţul colector care face legătura între cele două iazuri, are mai multe funcţii:
· colectarea apelor de suprafaţă;
· conducerea acestor ape prin iazuri spre canalul Behela.
Iazurile vor fi amenajate ca habitate pentru păsări de apă, apa din acestea trebuie să aibă un nivel constant, iar periodic să fie curăţate şi reîmprospătată. Legătura între canalul deschis şi iazuri se asigura prin intermediul unor vane. Vanele existente nu pot fi reutilizate din următoarele motive:

· direcţia de curgere a apei din canalul deschis a fost schimbată;
· traseul canalului fiind schimbată, poziţia vanelor nu poate fi păstrată;
· starea tehnică a vanelor existente nu permit refolosirea lor.
Iluminat 
Odată cu apariţia şi completarea legislaţiei privind normele de aplicare a legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice, am fost nevoiţi să schimbăm locaţia unor habitate, la o parte din acestea renunţând din considerente de spaţiu, dar şi de interacţiunea cu alte animale. 
Astfel au fost necesare suplimentarea iluminatului cu mai multe corpuri de iluminat, schimbarea traseului de amplasare a cablurilor de alimentare a acestora.
S-a depus documentaţia necesară pentru spor de putere cu mutare grup de măsură de pe amplasamentul Muzeului Satului în incinta grădinii zoologice - faţada clădirii portarului.

Rampe de dezinfecţie

La cele două accese(sud şi nord-est), normele sanitar veterinare în vigoare impun amenajarea unor rampe de dezinfecţie strict necesare pentru prevenirea pătrunderii unor boli infecţioase pe amplasamentul grădinii zoologice. 
De realizare acestora în faza de proiectare nu s-a ţinut cont.  

Modificare soluţie constructivă alei. 

Având în vedere perioada de timp decurs între faza de proiectare şi execuţie, starea tehnică a aleilor existente care au avut o infrastructură slabă, starea de degradare a fost continuă. Totodată lucrările de execuţie finalizate în această perioadă ş-au pus amprenta pe starea tehnică a aleilor şi aşa îndoielnică. 
Pentru a avea siguranţa ca în timp, aleile pietonale accidental carosabile vor rezista solicitărilor de exploatare, s-a adoptat o soluţie tehnică nouă de stabilizare a straturilor de fundaţie cu ciment. Schimbând soluţia tehnică, am fost obligaţi să renunţăm în această fază la o parte din aleile pietonale, păstrând doar cele accidental carosabile pentru a putea deservi obiectivul în condiţii satisfăcătoare.

Prelungire alee nord. 
Pentru a realiza legătura între aleea din nord-est şi drumul de exploatare adiacent liceului Silvic s-a prelungit traseul aleii accidental carosabile cu cca. 30 m.

Legătura este necesară pentru realizarea afluirii vehiculelor grele de desevire prin intrarea din nord-estul grădinii zoologice. Totodată în această zonă există adăpostul leilor, iar această prelungire va face legătura între grădina zoologică şi viitoarea locaţie a adăpostului pentru carantina animalelor ce vor fi aduse pentru populare.


Având în vedere explicaţiile tehnice prezentate, pentru rectificarea bugetului alocat pentru lucrări de investiţii la grădina zoologică, propunem modificarea Studiului de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 33/2004, cu sumele specificate în tabelul de mai sus.
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