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REFERATUL DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
 privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, cod SMIS 125504 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale

1. Descrierea situației actuale
			Pentru proiectul “Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4560/09.07.2019  între Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS 125504,”, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4.4 , OS - „Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă”	. Valoarea totală  a proiectului „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”- SMIS 125504  este de 7.774.265,68 lei TVA inclus, din care: 1.157.272,50 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR; 176.994,61 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional; 27.229,95 lei reprezentând cofinanțarea proiectului 2%; 6.412.768,62 lei TVA inclus, reprezentând valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului- valoare neeligibilă. 
		
2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate
	Prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 36 din 17 mai 2023, privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014-2020, au fost stabilite condițiile cumulative ca un proiect să fie considerat nefinalizat. Având în vedere stadiul actual de derulare a contractului de finanțare nr. 4560/09.07.2019, proiectul  „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, SMIS 125504, a fost încadrat  potrivit Metodologiilor AMPOR de analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor nefinalizate. 	
			Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor.
			In scopul finalizării proiectului „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, SMIS 125504, se prelungeste durata acestuia până cel târziu la data de 31.12.2024 și se alocă din bugetul local a tuturor sumelor legate de proiect estimate a fi necesare implementării acestuia, în scopul asigurării finalizării activităților și a funcționalității sale.
			Prevederile contractului de finanțare vor fi respectate și după perioada de prelungire a duratei proiectului, inclusiv în perioada de durabilitate, ce începe să curgă de la momentul împlinirii termenului aprobat în vederea finalizării activităților din fonduri proprii și asigurării funcționalității proiectului.

3. Alte informații 
	Nu este cazul.

4. Concluzii
	Considerăm necesară și oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea finalizării implementării proiectului „Construcţie clădire cu destinaţia creşă str.Cocea”, cod SMIS 125504 – POR 2014-2020, până la data de 31.12.2024, conform Instrucțiunii AMPOR nr.207/2023, precum și suportarea din bugetul local a cheltuielilor estimate legate de acesta în vederea asigurării funcționalității sale.
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