## Formular oferta financiara
FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARĂ
Servicii de elaborare a Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara („Timișoara 2040”), durată 24 de luni
Consultare de piață în temeiul art. 139 din Legea nr. 98/2016. Valorile se exprimă în lei, fără TVA.
Ofertant | [5 empty] | Data |  |  | Persoană de contact
Instrucțiuni de completare. Se completează numai celulele galbene: tariful orar pentru fiecare poziție (lei/oră, fără TVA, incluzând toate costurile salariale și contribuțiile, cheltuielile indirecte și profitul), cheltuielile directe ca valori totale pe fiecare categorie, procentul rezervei (minimum 10%) și, opțional, numele persoanei propuse. Orele pe poziții și pe pachete sunt fixe (1 lună-om = 165 de ore) și nu se modifică. Repartizarea valorii ofertate pe pachete este fixă (30/30/25/10/5), stabilită de Autoritatea Contractantă în corelare cu etapizarea plăților. Celelalte celule se calculează automat.
1. MANOPERĂ: alocarea de ore pe poziții și pachete de activități (fixă) și tarifele orare ofertate
Nr. | Poziția | Categoria | Ore PA1 | Ore PA2 | Ore PA3 | Ore PA4 | Ore PA5 | Total ore | Tarif orar ofertat (lei/oră) | Valoare (lei) | Persoana propusă (opțional)
1 | Șef/coordonator de proiect, specialist RUR cu drept de semnătură simbol D | Expert-cheie | 577.5 | 808.5 | 1155 | 231 |  | 2772 |  | 0
2 | Manager de proiect | Expert-cheie | 247.5 | 346.5 | 495 | 99 |  | 1188 |  | 0
3 | Specialist RUR G1 - echipare edilitară | Expert-cheie | 330 | 412.5 | 330 | 41.25 |  | 1113.75 |  | 0
4 | Specialist RUR G2 - sociologie urbană și demografie | Expert-cheie | 412.5 | 412.5 | 247.5 | 41.25 |  | 1113.75 |  | 0
5 | Specialist RUR G3 - calitatea mediului | Expert-cheie | 330 | 412.5 | 330 | 41.25 |  | 1113.75 |  | 0
6 | Specialist RUR G4 - economie urbană | Expert-cheie | 330 | 330 | 165 | 41.25 |  | 866.25 |  | 0
7 | Specialist RUR G5 - studii istorice urbane | Expert-cheie | 412.5 | 412.5 | 247.5 | 41.25 |  | 1113.75 |  | 0
8 | Specialist RUR G6 - amenajare peisagistică | Expert-cheie | 412.5 | 412.5 | 247.5 | 41.25 |  | 1113.75 |  | 0
9 | Specialist RUR G7 - căi de comunicație și transporturi | Expert-cheie | 330 | 495 | 330 | 41.25 |  | 1196.25 |  | 0
10 | Specialist RUR G8 - geotehnic și hidrogeologic | Expert-cheie | 247.5 | 82.5 | 82.5 |  |  | 412.5 |  | 0
11 | Specialist RUR G9 - topografie și cadastru | Expert-cheie | 577.5 | 247.5 | 165 | 82.5 |  | 1072.5 |  | 0
12 | Expert atestat MC - urbanism istoric | Expert-cheie | 330 | 330 | 247.5 |  |  | 907.5 |  | 0
13 | Arheolog înscris în Registrul Arheologilor | Expert-cheie | 247.5 | 82.5 | 82.5 |  |  | 412.5 |  | 0
14 | Urbanist/arhitect 1 - echipă permanentă, adjunct al șefului de proiect | Echipă permanentă | 660 | 1815 | 1650 | 1155 |  | 5280 |  | 0
15 | Urbanist/arhitect 2 - echipă permanentă | Echipă permanentă | 660 | 1815 | 1650 | 1155 |  | 5280 |  | 0
16 | Urbanist/arhitect 3 - echipă permanentă | Echipă permanentă | 660 | 1815 | 1650 | 1155 |  | 5280 |  | 0
17 | Urbanist/arhitect 4 - echipă permanentă | Echipă permanentă | 660 | 1815 | 1650 | 1155 |  | 5280 |  | 0
18 | Urbanist/arhitect 5 - echipă permanentă | Echipă permanentă | 660 | 1815 | 1650 | 1155 |  | 5280 |  | 0
19 | Specialist GIS 1 | Experți secundari și sprijin | 330 | 825 | 495 | 165 |  | 1815 |  | 0
20 | Specialist GIS 2 | Experți secundari și sprijin | 330 | 825 | 495 | 165 |  | 1815 |  | 0
21 | Echipă topografică de teren (4 persoane) | Experți secundari și sprijin | 1650 | 330 |  |  |  | 1980 |  | 0
22 | Specialiști rețele (6 domenii) | Experți secundari și sprijin | 1072.5 | 907.5 | 247.5 |  |  | 2227.5 |  | 0
23 | Specialist modelare 3D (CityGML) | Experți secundari și sprijin |  | 330 | 165 | 165 |  | 660 |  | 0
24 | Specialist performanță energetică / smart city | Experți secundari și sprijin | 330 | 165 |  |  |  | 495 |  | 0
25 | Jurist specializat în urbanism | Experți secundari și sprijin | 82.5 | 247.5 | 330 | 82.5 |  | 742.5 |  | 0
26 | Experți SEA atestați (2 persoane) | Experți secundari și sprijin |  | 165 | 1650 |  |  | 1815 |  | 0
27 | Sociolog / facilitator consultare | Experți secundari și sprijin |  | 825 | 330 |  | 495 | 1650 |  | 0
28 | Comunicare, grafică, materiale nontehnice | Experți secundari și sprijin |  | 1155 | 165 |  | 495 | 1815 |  | 0
29 | Personal administrativ și backstopping | Experți secundari și sprijin | 330 | 495 | 660 | 82.5 | 82.5 | 1650 |  | 0
| Total manoperă |  | 12210 | 20130 | 16912.5 | 7136.25 | 1072.5 | 57461.25 |  | 0
Manoperă pe pachete de activități (calcul automat: ore pe pachet x tarif orar)
| PA1 Studii de fundamentare și diagnostic multicriterial | [8 empty] | 0
| PA2 Forma preliminară a PUG și RLU | [8 empty] | 0
| PA3 Avize, acorduri și evaluare strategică de mediu | [8 empty] | 0
| PA4 Redactare finală, baza de date GIS și suport la aprobare | [8 empty] | 0
| PA5 Informarea și consultarea publicului (transversal) | [8 empty] | 0
2. CHELTUIELI DIRECTE NESALARIALE (valori totale pe categorie)
| Categoria | [8 empty] | Valoare (lei)
2.1 | Ridicări topografice și ortofotoplan pentru întregul teritoriu administrativ (12.930 ha)
2.2 | Licențe software GIS/3D și achiziții de date
2.3 | Deplasări, cazare și diurne
2.4 | Tipărire, multiplicare și suporturi fizice
2.5 | Organizarea evenimentelor de informare și consultare publică
2.6 | Alte cheltuieli directe (se detaliază în anexă)
| Total cheltuieli directe | [8 empty] | 0
3. RECAPITULAȚIE
| 3.1 Subtotal cost (manoperă + cheltuieli directe) | [8 empty] | 0
| 3.2 Rezervă pentru situații neprevăzute și atenuarea riscurilor (procent ofertat, minimum 10% din 3.1) | [7 empty] | 10% | 0
| 3.3 VALOARE TOTALĂ OFERTATĂ, fără TVA | [8 empty] | 0
| 3.4 TVA (cota aplicabilă) | [7 empty] | 21% | 0
| 3.5 VALOARE TOTALĂ OFERTATĂ, cu TVA | [8 empty] | 0
| 3.6 Echivalent euro, fără TVA (curs de referință) | [7 empty] | 5.3 | 0
4. REPARTIZAREA VALORII OFERTATE PE PACHETE DE ACTIVITĂȚI (fixă, corelată cu etapizarea plăților; nu se modifică)
| Pachet de activități | [7 empty] | Pondere | Valoare (lei, fără TVA)
4.1 | PA1 Studii de fundamentare și diagnostic multicriterial | [7 empty] | 30% | 0
4.2 | PA2 Forma preliminară a PUG și RLU | [7 empty] | 30% | 0
4.3 | PA3 Avize, acorduri și evaluare strategică de mediu | [7 empty] | 25% | 0
4.4 | PA4 Redactare finală, baza de date GIS și suport la aprobare | [7 empty] | 10% | 0
4.5 | PA5 Informarea și consultarea publicului (transversal) | [7 empty] | 5% | 0
| Total | [7 empty] | 100% | 0
5. DECLARAȚIA OFERTANTULUI
Tarifele orare ofertate acoperă, pentru fiecare poziție, cel puțin costul salarial complet al persoanelor propuse, cheltuielile indirecte și profitul. Prețul ofertat cuprinde toate costurile necesare prestării integrale a serviciilor, inclusiv ale subcontractanților. Ofertantul confirmă că poate mobiliza echipa la nivelul orelor alocate pe întreaga durată de 24 de luni și că rezerva ofertată acoperă prelungirile etapelor care depind de terți, fără costuri suplimentare.
Reprezentant legal (nume, funcție)
Semnătura și ștampila