Anexa nr. 2 la HCL nr.

Calendarul procedurii de selecție

Etapele principale ale procesului de selecție și recrutare cuprind termene limită, documente necesare precum și părțile implicate. Datele si termenele sunt orientative. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

| NR | ETAPA | TERMEN | RESPONSABIL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Declanșarea procedurii de selecţie | La data emiterii hotărârii consiliului local | Autoritatea publică tutelară |
|  | Publicarea scrisorii de așteptări pe pagina de internet a autorității publice tutelare | Cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaţilor | Autoritatea publică tutelară |
|  | Elaborarea componentei inițiale a planului de selecție | 10 zile de la declanșarea procedurii | Comisia de selecție |
|  | Publicarea anunțului privind selecția | Cu cel puțin 30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor | Autoritatea publică tutelară (Comisia de selecție) |
|  | Depunerea candidaturilor | 30 de zile de la data publicării anunțului | Candidații |
|  | Evaluarea dosarelor de candidatură | 4 zile de la data limită pentru depunerea candidaturilor | Comisia de selecție |
|  | Solicitare de clarificări privitoare la candidatura | 2 zile de la evaluare | Comisia de selecție |
|  | Definitivarea listei scurte, afişarea rezultatelor și comunicarea acestora către candidații de pe lista lungă | 2 zile de la solicitare clarificări | Comisia de selecție |
|  | Depunerea declarației de intenție | 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte | Candidații de pe lista scurtă |
|  | Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat | 2 zile de la depunerea declarației | Comisia de selecție |
|  | Selecția finală a candidaților pe baza de interviu | Maximum 4 zile de la analiza declaraţiei de intenţie | Comisia de selecție |
|  | Întocmirea raportului pentru numirile finale și transmiterea acestuia | 2 zi de la selecția finală | Comisia de selecție |
|  | Transmiterea raportului către autoritatea publică tutelară | Maximum 2 zile de la întocmire | Comisia de selecție |
|  | Finalizarea procedurii de selecție | 150 de zile de la declanșarea selecției | Comisia de selecție |