ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

BIROUL CONSTRUCTII - INSTALATII

NR                            / DATA______________________________

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 222 din 23.04.2019

faza - „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC           -

/           .2019,  a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"  prin care se propune actualizarea devizului general

In fapt, ca urmnare a primirii avizului de Securitate la incendiu Nr. 251/19/SU-TM din 09.08.2019 pentru scenariul de Securitate la Incendiu de pe amplasamentul Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis, format din cele doua compartimente:

Compartiment de incendiu 1, format din corpurile Cl - Pediatrie (la care se adauga pasarela propusa), C2 - Oncohematologie, C3 - Bloc alimentar si Spalatorie, C4 - Corp de legatura, C6 - Rezervor de apa pentru incendiu si Casa Pompelor, C7 - Depozit de Carburanti si C8 - Punct Trafo;

Compartiment de incendiu 2, format din corpurile C10 - aflat in executie si C9 - Casa Poarta si Farmacie;

s-a putut trece la definitivarea proiectului tehnic (PTh+DTAC) prin implementarea masurilor impuse prin Scenariul de Securitate la Incendiu aprobat.

Tinand cont ca SpitaluI Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara nu detinea o autorizatie de functionare ISU in conformitate cu legislatia in vigoare, nu se puteau realiza investitii punctuale pe anumite zone sau pe anumite cladiri dintr-un compartirnent de incendiu pana cand nu exista aprobat un Scenariul de Securitate la Incendiu pe acest compartiment de incendiu.

In consecinta a celor enumerate mai sus  au rezultat urmatoarele masuri:

-Masuri compensatorii de constructii si arhitectura, prin realizarea unui ecran antifoc intre cele doua compartimente de incendiu, masuri de etansare la foc a unori goluri si dispunerea unor usi antifoc, masuri de fob sire a unor finisaje adecvate (ghene rezistente la foc, material ignifugate, etc);

-Masuri cu privire la instalatiile de stingere si limitare a incendiului (inel de incendiu interior si exterior cu legare de celalalte cladiri din cadrul celor doua compartimente de incendiu);

-Masuri de detectie si alarmare incendiu suplimentare fata de cele gandite in faza DALI.

Toate aceste cerinte suplimentare impuse de Scenariul de Securitate la Incendiu de pe intreg ansamblu al Spitalului Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu din Timisoara, au condus la costuri suplimentare.

Anexam Devizul General la faza PT care depaseste valoarea prevazuta in faza DALI, conform documentelor atasate (deviz general faza DALI, respectiv deviz general faza PT)  elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului  SC GRAPHIC SPACE SRL Conform contract Nr 47/01.02.2019

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor  H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

.

In consecinta  propunem reactualizarea devizului general cu,

6.032.243,53 lei inclusiv TVA

din care   valoarea totala a investitiei C+M:

3.352.861,44  lei inclusiv TVA

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea reactualizarii devizului general, pentru proiectul „DALI + PT reparatii capitale corp cantina la Spitalul Clinic de Urgente pentru copii Louis Turcanu, din Timisoara Piata Regina Maria (Dr. Iosif Nemoianu), nr. 2, jud. Timis"  îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.

PRIMAR

Nicolae ROBU

Administrator Public

Robert KRISTOF