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REFERAT
Parcul Copiilor este unul dintre cele mai  importante obiective a municipiului Timişoara, a cărui modernizare a fost hotărâtă prin Hotărârea Consiliului Local nr. 305/2009 şi este executat în baza contractului de execuţie lucrări nr. 88/ 24.05.2011 urmare a licitaţiei publice deschise.

Parcul Copiilor este situat în Timişoara pe malul drept al canalului Bega între podul „Decebal” şi podul „Michelangelo”, delimitat de Bv. Michelangelo, str. L. V. Beethoven, str. Martir Leontina Banciu şi canalul Bega, cu o suprafaţă de 6,6 ha, modernizarea lui fiind făcută în scopul satisfacerii necesităţilor de recreere a copiilor până la vârsta majoratului.

Parcul este împărţit în 23 zone - fiecare cu un specific aparte, un amfiteatru, două toalete publice, sediu administrativ, o terasă cu scop comercial pentru produse alimentare pentru copii. Accesul în parc se va realiza dinspre bv. Michelangelo şi prin intrarea situată pe platoul dinspre Prefectura jud. Timiş, iar intrarea tehnică se va face pe poarta de serviciu dinspre str. Beethoven.
De asemenea parcul este dotat cu sistem de irigare complex, jocuri de apă comandate electronic şi un număr de 48 de alte jocuri diferite, un carusel, trenuleţ pentru copii, joc complex cu deplasare pe verticală Jo Jo, etc. 

De remarcat că în parc există un număr de peste 1400 arbori dintre care peste 200 buc arbori deosebiţi şi protejaţi.
În prezent parcul este traversat de două linii electrice aeriene a căror prezenţă constituie un pericol pentru activităţile din parc deoarece în parc se amplasează jocuri cu o înălţime mai mare de 8 m (far, carusel, joc complex Jo Jo, ţâşnitori de apă, etc.). 

Având în vedere obligaţia respectării normelor şi condiţiilor de securitate în exploatare a echipamentelor pentru agrement conform Hotărârii de Guvern nr.435/2010 (privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement) şi de asemenea a cerinţelor esenţiale de securitate, şi a normelor privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor conform Legii 319/2006 şi a normelor metodologice de aplicare a ei conform HG 1425/2006, se impune desfiinţarea acestor linii aeriene şi folosirea de cabluri subterane.

Menţionăm că liniile aeriene existente sunt neizolate, existând riscul unor accidente. Astfel este necesară demontarea unei LEA de aproximativ 300 ml, deplasarea a 6 stâlpi, realizarea unui LES jt 3 x 150 + 70 mmp în lungime de 550 ml. Pe acelaşi traseu este amplasată şi o LES jt 3 x 35 + 16 mmp în lungime de 550 ml. Cablurile sunt pozate în tuburi înglobate în beton (profil T) pe toată lungimea ţinînd cont de faptul că sunt zone circulate. Se impune de asemenea şi traversarea Râului Bega prin pozarea traseului nou de cablu pe podul existent, în lungime de aproximativ 50 de ml.
De asemenea în îndeplinirea contractului, s-a constatat pe parcurs, apariţia unor situaţii diferite faţă de cele existente în Caietul de Sarcini şi Proiectul Tehnic. Astfel se impune ca tabloul T1-4 să fie mutat în afara spaţiilor de joacă, ceea ce înseamnă o suplimentare cu 45 de ml a liniei electrice subterane de joasă tensiune, realizată cu ACYABY 3 x 185 +95 mmp.

Pentru executarea toaletei a fost necesar găsirea unui alt amplasament având în vedere existenţa unei lire vechi ce aparţine S.C. COLTERM SA, în apropierea Podului Michelangelo, folosită şi în prezent.

A devenit astfel necesar reconfigurarea aleilor, a devierii cablurilor electrice pe lângă arbori, suplimentarea conductelor de apă şi canal, ca şi a cablului de iluminat cu 196 ml.

La execuţia lucrărilor, s-au descoperit două reţele subterane aflate în proprietatea ENEL, ceea ce conduce la reconfigurarea liniilor electrice subterane şi alimentarea punctelor de consum prin suplimentarea traseului de cablu cu 410 ml. Datorită apariţiei mai multor cabluri în aceeaşi zonă, devine imposibilă realizarea conexiunii în interiorul stâlpilor de iluminat, fapt ce conduce la utilizarea de cutii de iluminat amplasate la baza stalpilor, suplimentar.
Ca urmare a expertizei tehnice efectuate, a rezultat că „labirintul oglinzilor” are o structură de rezistenţă bună, neimpunându–se demolarea. Repararea clădirii, cu interes pentru folosinţe ulterioare şi benefică activităţilor pentru copii, necesită lucrări suplimentare faţă de cele  prevăzute în caietul de Sarcini.
Renunţarea la turnul cu balon, datorită avizelor de la societatea de aeronautică ce ar fi trebuit obţinute şi cumpărarea trenuleţului, conduce la necesitatea stabilirii infrastructurii aleii şi cheltuieli suplimentare .
Ca urmare  celor de mai sus, propunem suplimentarea execuţiei proiectului cu lucrările prevăzute în anexa 1 în valoare de 1.283,06 mii lei

	
	
	
	

	
	
	anexa 1
	

	
	CENTRALIZATOR LUCRĂRI
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nr.crt
	Denumire lucrare
	valoare oferta lei fara TVA
	

	1
	Reamplasarea tabloului T1-4 - CABLU ACYABY 3x185x95 mmp
	2.842,47
	

	2
	Mutare grup sanitar - cablu ACYABY 3x150+70mmp
	6.388,30
	

	3
	Mutare grup sanitar - cablu ACYABY 3x120+70mmp
	2.618,92
	

	4
	Alimentare clădire teatru -cablu ACYABY 3x35+16 mmp
	1.241,24
	

	5
	Alimentareforaj şi reconfigurare alei şi deviere cabluri pe lângă arbori-cablu ACYABY 4x16 mmp
	2.735,88
	

	6
	Alimentarea punctelor iniţiale de consum -cablu ACYABY 3x35+16 mmp
	6.241,28
	

	7
	Alimentarea tabloului TG2 -cablu ACYABY 3x120+70mmp
	29.100,72
	

	8
	Manşonarea cablurilor subterane
	4.023,42
	

	9
	Efectuarea lucrărilor de defectoscopie
	16.545,50
	

	10
	Executare foraj orizontal
	177.053,75
	

	11
	Montare cutii de iluminat la baza stâlpului
	12.900,00
	

	12
	Eliberare amplasament prin demontare LEA ŞI realizare LES
	157.415,15
	

	13
	Deviere linii electrice medie tensiune
	143.761,60
	

	14
	Protecţie linii electrice medie tensiune
	60.136,79
	

	15
	Post de transformare 1000KVA cu masura MT care cuprinde: 1 anvelopa de beton cu 3 încăperi; 1 celulă sosire; 1 celulă cu întrerupător ;1 coloană MT CU 6 terminale interior ; 1 transformator1000KVA;1coloană JT;1 tablou JT cu întrerupător 1600A şi 6 plecări cu siguranţe400 A
	185.244,00
	

	16
	Echiparea rezervorului de polistif 50mc cu plutitor şi piesele aferente montării acestuia, efectuându-se şi automatizarea corespunzătoare ( cabluri, sapatura, teava)
	10.750,00
	

	17
	Montarea caminului pentru staţia de pompare a apelor uzate (săpătură, sprijiniri speciale de maluri, epuizare mecanică a apei,turnare beton în jurul căminului pentru prevenirea unei posibile deplasări a  căminului din cauza apei subterane)
	29.455,00
	

	18
	Prelungirea traseului de teava pentru irigaţii din cauzaarborilor groşi şi a rădăcinilor acestora (inclusiv piesele aferente prelungirii reţelei de irigaţii )
	15.910,00
	

	19
	Achiziţionare şi montare ţeavă de picurare pentru zonele ( Labirint gard viu şi pe lăngă tunel) care nu pot fi irigate decât prin picurare( inclusiv piesele aferente)
	38.330,20
	

	20
	Stabilizat +săpătură- conf dispoziţiei de şantier .
	29.240,00
	

	21
	Beton montaj jocuri 
	12.986,00
	

	22
	zona 16 lipsa liant bicompozit
	18.197,60
	

	23
	Beton montat bordură 
	23.650,00
	

	24
	Diferenţă grosime pavaj
	14.276,00
	

	25
	Diferentă suprafată alee principală 
	24.174,60
	

	26
	Izolaţii terase
	9.511,60
	

	 
	TOTAL fara TVA
	1.034.730,00
	-1034730

	
	
	
	

	
	Modificare TVA la 24%- valoare lucrări
	1.283.065,20
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